**Tabel 3. Rekapitulasi Rencana Program KKN-PPM Pada Tingkat Desa Kalipancur Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**

**Rekapitulasi Rencana Program KKN-PPM**

**Tingkat Desa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kegiatan | Perlengkapan | Total Waktu Kerja | Sumber Dana | Nama Mahasiswa | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **RENCANA PROGRAM POKOK** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Judul Kegiatan : Pemetaan dan Pembuatan Peta Administrasi Desa Kalipancur** | | | | |  |  | V | V |  |  |  | V | V | V | V |
| A | Pemetaan Penyebaran lokasi UKM Desa Kalipancur | Buku Tulis  Pulpen  Laptop  Kamera  GPS | 12 Jam | Mhs = Rp. 53.000  Total = Rp. 53.000 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Pemetaan Penyebaran Pengolahan Limbah UKM Desa Kalipancur | Buku Tulis  Pulpen  Kamera  Laptop  GPS | 13 Jam | Mhs = Rp. 56.000  Total = Rp. 56.000 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Pemetaan Potensi Persawahan | Alat tulis  Pulpen  Laptop  Kamera  GPS | 10 Jam | Mhs = Rp. 30.000  Total = Rp. 30.000 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| D | Pemetaan Tata Guna Lahan | Buku Tulis  Pulpen  Kamera  GPS | 11 Jam | Mhs = Rp. 40.000  Total = Rp.40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| E | Pemetaan Penyebaran penduduk berdasar tingkat pendidikan | Buku Tulis  Pulpen  Kamera  Laptop  GPS | 10 Jam | Mhs = Rp. 50.000  Total = Rp. 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| F | Pembuatan Denah Desa Kalipancur | Buku Tulis  Pulpen  Kamera  Laptop  Alat Tulis  Printer  Kertas A0 | 11 Jam | Mhs = Rp. 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| **2. Judul Kegiatan : Konservasi Lingkungan** | | | | | V | V |  |  | V | V | V |  |  |  |  |
| A | Sosialisasi tentang bahaya limbah dari home industri | Kertas, printer, stiker | 14 Jam | Mhs = Rp. 24000  M = Rp. 15000  Total = Rp. 39000 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Sosialisasi perilaku hidup sehat terutama mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. | Alat tulis dan Brosur. | 13 Jam | Mhs = Rp. 35.000  Total = Rp.35.000 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| C | Sosialisasi tentang penerapan sanitasi dan hygiene tempat pembuangan sampah | Kertas, brosur | 15 Jam | Mhs = Rp 35.000 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| D | Sosialisasi daur ulang sampah menjadi barang yang dapat digunakan | Modul, pamflet, cat, dll | 14 Jam | Mhs = Rp. 50.000  P = Rp. 20.000  Total = Rp.70.000 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Sosialisasi tentang nilai ekonomis daur ulang sampah | Botol bekas, kertas dan alat tulis | 12 Jam | Mhs = Rp. 40.000 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| **3. Judul Kegiatan : Rintisan UKM Serabi Aneka Rasa** | | | | | V | V |  |  | V | V | V |  |  |  |  |
| A | Sosialisasi Pelabelan dan Ijin usaha | Stiker, kertas, printer, laptop, dll | 15 Jam | Mhs = Rp. 35000  M = Rp. 22000  Total = Rp. 57.000 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Sosialisasi nilai gizi pada serabi | Laptop, LCD dan alat tulis | 13 Jam | Mhs = Rp. 40.000 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| C | Pembuatan label untuk produk UKM | Laptop  Kertas  Printer | 12 Jam | Mhs = Rp. 25.000 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Pengemasan yang baik untuk produk serabi | Plastik kemasan | 15 Jam | Mhs = Rp. 40.000 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |
| E | Strategi pemasaran produk serabi | Laptop, LCD dan alat tulis | 12 Jam | Mhs = Rp. 30.000  M = Rp. 20.000  Total = Rp. 50.000 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
| **4. Judul Kegiatan : Sumber Daya Manusia** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Penyuluhan mengenai pendidikan anti korupsi | Laptop  Lcd  Kertas  Alat Tulis | 13 Jam | Mhs = Rp. 50.000  P = Rp. 30.000  Total = Rp. 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |
| B | Penyuluhan mengenai pentingnya membedakan sampah organik dan anorganik di SD desa Kalipancur. | Bahan  Daur Ulang  Sterofoam  Alat tulis  Kamera | 12 Jam | Mhs = Rp. 50.000  P = Rp.14.000  Total = Rp.64.000 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| C | Penyuluhan mengenai pentingnya minum susu dan (Gerakan minum susu bersama) | Susu siap minum alat tulis  Kamera  Laptop | 10 Jam | Mhs = Rp. 60.000  Total = Rp. 60.000 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |
| D | Penyuluhan Tentang Pentingnya Menabung Sejak Usia Dini | Kertas  Kamera  Botol aqua bekas  Cat minyak  Kuas cat  Alat tulis | 12 Jam | Mhs = Rp. 43.000  M = Rp. 10.000  P = Rp. 14.000  Total = Rp. .67.000 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Penyuluhan Tentang Pentingnya Penggunaan Bahasa Indonesia Sejak Usia Dini | Modul | 11 Jam | Mhs = Rp. 50.000  P = Rp. 50.000  Total = Rp. 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| F | Penyuluhan Tentang Pentingnya Penanaman Pohon | Kertas  Modul  Alat Tulis  Laptop  LCD | 12 Jam | Mhs = Rp. 35.000  M = Rp. 8.000  P = Rp. 30.000  Total = Rp. 73.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |

Keterangan : P : Perangkat Desa M : Masyarakat Mhs : Mahasiswa D : Dinas /Instansi Terkait

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Mahasiswa | NIM |
| 1 | T Han Setiawan O | J2F009072 |
| 2 | Endah Yuskurnianingrum | B2A009344 |
| 3 | Rima Haryati | C2C009169 |
| 4 | Rosa Delima Dias W S | L2C009076 |
| 5 | Jazilatun Najaknah | D2D009092 |
| 6 | Miftahul Jannah | K2F009055 |
| 7 | Agung Dipa Waristy | 25010111150006 |
| 8 | Muhammad Bahrul Ulum | H2A009134 |
| 9 | Maria Mega Ayu N | D2A009024 |
| 10  11 | Galih Wisnu Dhananjaya  Andi Heri Prastian | A2A009056  L2L009056 |